Согласовано:

Руководитель проекта

______________ Темирбек Мустафаев

«______»_______________2025г.

Утверждаю:

Управляющий директор по производственным проектам RMG Group

______________ Алексей Немокаев

«______»_______________2025г.

Техническое задание №2

на монтаж технологического оборудования, трубопроводов

отделения измельчения фабрики Бектакари.

Заказчик работ: ООО «Аурамайн»

Местонахождение объекта: ОФ «Бектакари», п. Казрети, Болнисский р-н

Объем работ: Монтаж технологического оборудования, трубопроводов, объемы работы

приведены в Приложении 1. Основное оборудование, включая нестандартное и контрольно-измерительное, предоставляется Заказчиком. Подрядчик предоставляет трубы и фитинги.

Техническая документация представлена в Приложении 2. з

Компоновочные чертежи оборудования представлены в Приложении 3.

Обязательства Заказчика:

- Строительная готовность к монтажу (фундаменты, площадки) – к моменту начала работ.

- Передача в монтаж оборудования – до 10.02.2025 г.

- Мостовой кран 25 т в здании.

Дополнительные требования к Подрядчику:

- Наличие опыта монтажа промышленного оборудования.

- Предусмотреть использование автокранов для выполнения части работ с ж/б площадок здания (мостовой кран будет в ограниченном доступе).

- В коммерческом предложении должна быть указана расценка за каждую позицию, общая сумма. Возможно выполнение части работ из перечня;

- В коммерческом предложении необходимо указать сроки выполнения работ (график работ). К работам приступить с 01.02.2025 г.;

- Подрядчик должен указать перечень привлекаемой техники и численность персонала для выполнения данных работ;

Подготовил:

Заместитель управляющего директора

по производственным проектам RMG

_____________ Александр Патракеев

«______»_______________2025г.