ენერგობლოკი #3-ის ძალოვანი ტრ-რი 3ტ-ს (ТДЦ200000/220-У1) მაღალი ძაბვის შემყვანებზე (A;B;C; 220კვ.) (ГМТА 45.220/2000 У1) 0-ვანი (110კვ.)

(ГМТА 45.110/630 У1) ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობა

| # | სამუშაოს დასახელება | შემსრულებელი | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | მოსამზადებელი სამუშაოები (ტექნიკის; ტექნოლოგიური და ა.შ. მოწყობილობების სარემონტო მოედანზე განთავსება). | მოწვეული ორგანიზაცია |  |
| 2. | ტრანსფორმატორის განსალტვა დაბალი და მაღალი მხრიდან. | დამკვეთი |  |
| 3. | ტრანსფორმატორის ელექტრული გაზომვები შეკეთებამდე (ნორმების შესაბამისად). | მოწვეული ორგანიზაცია | დამკვეთთან შეთანხმებით |
| 4. | ზეთის ქიმიური და ელექტრული ანალიზების გაკეთება (ავზი; შემყვანები; ნორმების შესაბამისად). | მოწვეული ორგანიზაცია | დამკვეთთან შეთანხმებით |
| 5. | ტრანსფორმატორიდან ზეთის ჩამოშვება სპეციალურ ავზში (სრულად ან ნაწილობრივ სამუშაოებიდან გამომდინარე, დამკვეთთან შეთანხმებით). | მოწვეული ორგანიზაცია | სატრანსფორმატორო ზეთის სრული წონა 45ტ. |
| 6. | ტრანსფორმატორის სილიკოგელის შეცვლა. | მოწვეული ორგანიზაცია |  |
| 7. | ტრანსფორმატორის ადსორბერების რევიზია (ვენტილებისა და საფენების შეცვლა). | მოწვეული ორგანიზაცია |  |
| 8. | მაღალი ძაბვის შემყვანების დემონტაჟი. | მოწვეული ორგანიზაცია |  |
| 9. | ტრანსფორმატორის ჰერმეტულად დახურვა (საიზოლაციო მახასიათებლების გაუარესების თავიდან ასაცილების მიზნით). | მოწვეული ორგანიზაცია |  |
| 10. | მაღალი ძაბვის შემყვანების რევიზია-რემონტი დეფექტური ნაწილების შეცვლა ახლით (ნორმატიული დოკუმენტაციის შესაბამისად). | მოწვეული ორგანიზაცია |  |
| 11. | მაღალი ძაბვის შემყვანების ჰერმეტულობის აღდგენა და ზეთის ჟონვების დეფექტის აღმოფხვრა (ნორმატიული დოკუმენტაციის შესაბამისად). | მოწვეული ორგანიზაცია |  |
| 12. | მაღალი ძაბვის შემყვანების ელექტრული და ჰიდრავლიკური გამცდა (ნორმების შესაბამისად). | მოწვეული ორგანიზაცია | დამკვეთთან შეთანხმებით |
| 13. | ტრანსფორმატორიდან ჩამოშვებული ზეთის დამუშავება სადეგაზაციო მოწყობილობით. | მოწვეული ორგანიზაცია |  |
| 14. | მაღალი ძაბვის შემყვანების ფლიანეცებზე ახალი ზეთმედეგი რეზინის საფენის მონტაჟი. | მოწვეული ორგანიზაცია |  |
| 15. | მაღალი ძაბვის შემყვანების მონტაჟი. | მოწვეული ორგანიზაცია |  |
| 16. | ტრანსფორმატორში და შემყვანებში დამუშავებული ზეთის ჩასხმა (ნორმატიული დოკუმენტაციის შესაბამისად). | მოწვეული ორგანიზაცია |  |
| 17. | ტრანსფორმატორის და მისის სასალტო ბოგირის გარსაცმების შეღებვა წარწერების გაკეთება. | მოწვეული ორგანიზაცია | ღია რუხი ფერის საღებავი |
| 18. | ტრანსფორმატორის, შეკეთების შემდგომი, ელექტრული გაზომვები (ნორმების შესაბამისად). | მოწვეული ორგანიზაცია | დამკვეთთან შეთანხმებით |
| 19. | ზეთის ქიმიური და ელექტრული ანალიზების გაკეთება, შეკეთების შემდგომი (ნორმების შესაბამისად). | მოწვეული ორგანიზაცია | დამკვეთთან შეთანხმებით |
| 20. | მაღალი ძაბვის შემყვანებში ზეთის წნევის გასწორება მახასიეთებლის შესაბამისად. | მოწვეული ორგანიზაცია |  |
| 21. | მაღალი ძაბვის შემყვანების გამოცდა 72სთ-ის განმავლობაში (მუშა წნევის ქვეშ). | მოწვეული ორგანიზაცია |  |
| 22. | ტრანსფორმატორის მოსალტვა. | დამკვეთი |  |
| 23. | სამუშაო ადგილის დალაგება (ტექნიკის; ტექნოლოგიური და ა.შ. მოწყობილობების სარემონტო მოედანიდან გაყვანა). | მოწვეული ორგანიზაცია |  |
| 24. | შესრულებულ სამუშაოებზე ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა | მოწვეული ორგანიზაცია |  |

შენიშვნა:

- სარემონტო სამუშაოებისთვის საჭირო მასალები (სატრანსფორმატორო ზეთი; ზეთმედეგი რეზინები და საფენები, საღებავი და ა.შ.) უნდა უზრუნვეყოს მოწვეულმა ორგანიზაციამ.

- ტრანსფორმატორში  ასხია ВГ მარკის  სატრანსფორმატორო ზეთი.

- შეკეთების პროცესში ტრანსფორმატორის  და სატრანსფორმატორო ზეთის ელ. პარამეტრების გაუარესების (საიზოლაციო მახასიეთებელი და ა.შ.) შემთხვევაში ნორმებთან მიმართებაში, მოწვეული ორგანიზაცია ატარებს აღდგენით სამუშაოებს საკუთარი ხარჯებით.

ელ. საამქროს უფროსი: კ. უნგიაძე

599503735