სამუშაოს დასახელება: ტირიფონი ჰესის ტრანსფორმატორის შეკეთება, ზეთის შეცვლა, ხვიების და კორპუსის გარეცხვა შრობა.

სამუშაოების ჩამონათვალი:

1. გამოირთოს წრედიდან.
2. ჩაუტარდეს ელექტროტექნიკური გაზომვები T2 ტრანსფორმატორს.
3. ჩაუტარდეს ელექტროტექნიკური გაზომვები და სრული დიაგნოსტიკა.
4. განთავსდეს ტრანსფორმატორი სამონტაჟო მოედანზე.
5. მიუერთდეს ზეთის ფილტრაციის სეპარატორი.
6. ჩამოიცალოს ზეთი ავზებში.
7. განხორციელდეს ზეთის სეპარაცია მუდმივად უწყვეტ რეჟიმში, სამუშაოების შესრულების პერიოდში.
8. მოიხსნას ზეთის გამფართოებელი ავზი.
9. გაიხსნას ტრანსფორმატორი და ამოღებული იქნას გულანა.
10. დაიკიდოს გულანა დასაწრეტად.
11. გაიხსნას და ჩაუტარდეს ტექნიკური მომსახურეობა გადამრთველ მექანიზმებს და კონტაქტებს.
12. საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მათი გამოცვლა.
13. გადაეჭიროს ყველა კონტაქტი და შეერთება.
14. გაიხსნას და გამოიცვალოს გამომყვანი კონტაქტები (აუცილებლობის შემთხვევაში).
15. შეიცვალოს გამომვანი კონტაქტების ღეროები (აუცილებლობის შემთხვევაში).
16. გაირეცხოს ავზი და ჩაუტარდეს სრულფასოვანი შრობა.
17. ჩაუტარდეს დიაგნოსტიკა ტრანსფორმატორის ხვიებს. საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მათი რეაბილიტაცია.
18. გაირეცხოს და გაიშროს ტრანსფორმატორის გულანა და ხვიები.
19. შეიცვალოს ტრანსფორმატორის შემამჭიდროებელი რეზინები. როგორც რადიატორებზე ასევე სახურავზე.
20. შეიღებოს ტრანსფორმატორი გარედან.
21. აიწყოს ტრანსფორმატორი.
22. დაყენდეს ზეთის გამფართოებელი ავზი.
23. ჩაისხას სეპარირებული ზეთი ტრანსფორმატორში. აუცილებლობის შემთხვევაში დაემატოს ზეთი, სეპარატორის გავლით.
24. გამოირთოს სეპარატორი და ტრანსფორმატორის გაცივების შემდგომ ჩაუტარდეს სრული ელექტროტექნიკური დიაგნოსტიკა.
25. საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდეს ზეთის სეპარაცია ტრანსფორმატორის საექსპლუატაციო ტექნიკური მახასიათებლების მიღწევამდე.